## Corrective Actions
Supplier Contract Compliance - Corrective Action Plan
Supplier | Issue | Required Action | Owner | Target Date | Est. Cost | Status
ООО ТехСервис | Отсутствует условие об ограничении ответственности | Добавить ограничение ответственности на 12 месяцев | Полина Соколова | 2026-07-15 | 0 | In Progress
Глобал Логистика | Отсутствует определение SLA | Заключить дополнительное соглашение об SLA | Полина Соколова | 2026-08-01 | 370000 | Planned
Глобал Логистика | Недостаточная конфиденциальность | Дополнить условие о конфиденциальности | Жанна Смирнова | 2026-07-15 | 0 | In Progress
КонтролКачество | Несоответствующие условия оплаты | Пересмотреть условия оплаты | Полина Соколова | 2026-08-20 | 740000 | Planned
КонтролКачество | Не определены стандарты качества | Добавить приложение со стандартами качества | Полина Соколова | 2026-08-01 | 220000 | Planned
КонсалтГрупп | Размытое определение предмета услуг | Уточнить предмет оказываемых услуг | Полина Соколова | 2026-07-15 | 0 | In Progress
КонсалтГрупп | Неоднозначное право на ИС | Установить чёткие условия по интеллектуальной собственности | Жанна Смирнова | 2026-08-01 | 150000 | Planned
Summary
Total Actions Required | 7
In Progress | 3
Planned | 4
Total Estimated Cost | 1480000